ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА  № ___

г. Степногорск                                                                          «____» ____________ 2015 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызылту», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ан Геннадия Федоровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «_____________________»,  именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Директора _________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании разработанного и утвержденного проекта (№27-7/836-кгн от 03.12.2015 г.) опытно-промышленной добычи  молибден-медной руды и на основании того, что Заказчик провел открытый конкурс по приобретению «оценочных работ с опытно-промышленной добычей и переработкой молибден-медных руд на месторождении Кызылту в Ерейментауском районе Акмолинской области» и принял конкурсную заявку Поставщика, руководствуясь «Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления (со всеми изменениями внесенными решением очного заседания совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Казына»), утвержденного Решением Совета директоров от 4 сентября 2015 года за № 122,   заключили настоящий Договор о приобретении Работ (далее – Договора) о нижеследующем:

В настоящем Договоре ниже перечисленные термины будут иметь следующего толкование:

- Договор – означает Соглашение, достигнутое между Заказчиком и Поставщиком, зафиксированное в письменной форме и подписанное обеими Сторонами со всеми Приложениями и дополнениями к нему, а также со всей необходимой документацией, на которую в настоящем Договоре есть ссылки;

- Общая сумма Договора- означает цену, которая должна быть уплачена Поставщику по настоящему Договору за полное и надлежащее исполнение Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Договору;

- Работы- означают Работы выполняемые Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора согласно Приложения № 5.

Статья 1

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд на производство работ, «оценочные работы с опытно-промышленной добычей и переработкой молибден-медных руд   на месторождении Кызылту в Ерейментауском районе Акмолинской области»

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (Проект оценочных работ с опытно-промышленной добычей молибден-медных руд),  с качеством и в сроки предусмотренные настоящим Договором,  учитывая возможные изменения объема работ, оформленные и согласованные в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их цену в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Подрядчик обязуется завершить работы обозначенные в п.1.1. настоящего договора с предоставлением соответствующих документов (отчётов по движению запасов, результатам опытных работ по переработке руды и других материалов), определённых Приложением №3  к настоящему Договору.

Статья 2

СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по  настоящему  Договору  определяется на основании  Соглашения о договорной цене (см. Приложение №1 к настоящему Договору)  и составляет ________________________________________ ( _____________________ ) тенге, в том числе НДС___% или ___________________ ( ______________________ ) тенге. Данная цена является фиксированной (твердой) и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и договором.

2.2. Договорная цена включает затраты, предусмотренные в сводном сметном расчете стоимости, командировочные расходы, все налоги, сборы и другие выплаты, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора.

2.3. Стороны принимают, что расхождения в объемах работ, отраженных в документации о Запросе предложений и технической документации (рабочие чертежи, ведомости объемов работ, спецификации материалов и оборудования, передаваемые от Заказчика Подрядчику в производство работ и т.п.), увеличивающие указанную в сводном сметном расчете стоимость строительства не более чем на десять процентов, не будут признаваться как причина пересмотра твердой цены предмета данного Договора.

2.4. В случае выявления дополнительных объемов работ по объектам, включенным в график производства работ по настоящему Договору, заключенному на основании решения комиссии по подведению итогов запроса предложений, и по стоимости не превышающих десяти процентов указанной в сводном сметном расчете стоимости работ,  допускается оформление дополнительных соглашений без изменения стоимости Договора на выполнение вышеуказанных работ без проведения конкурентной закупки.

2.5. В случаях, когда Заказчиком будут выдаваться распоряжения об изменении и дополнении работ, вызывающие изменение стоимости или сроков выполнения работ, Подрядчик представляет расчеты и предложения об изменении договора и продолжительности строительства. Указанные выше работы должны выполняться только при наличии письменного указания Заказчика, выданного уполномоченным его представителем. Никакие изменения и дополнения работ не могут выполняться Подрядчиком без письменного указания Заказчика и заключения соответствующего дополнительного соглашения. В случае, если Подрядчик на свой риск выполнит дополнительные работы или допустит несогласованные изменения, то затраты по их выполнению целиком относятся на Подрядчика.

2.6. В случае существенных изменений проекта (мощность, производительность объекта, количество основного технологического оборудования, и т.п.) влекущих возникновение дополнительных объемов работ, не учтенных в закупочной документации, по стоимости превышающей  десять процентов в сопоставимых ценах победителя конкурентной закупки, изменения объемов и стоимости дополнительных работ осуществляется по решению Инвестора. Подрядчик может приступить к производству дополнительных работ в данном случае только после подписания Сторонами дополнительного соглашения, при этом разработка сметной документации на дополнительные объемы работ осуществляется по стоимости ресурсов и затрат предусмотренных в заявке на участие в конкурентной закупке.

Статья 3

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ:   -  декабрь  2015  года.

Окончание работ: -  март 2017 года.

3.2. Сроки помесячных заданий производства работ, завершения отдельных этапов работ  определяются  Графиком  производства  работ  на  2015  - 2017  годы             (Приложение № 2).

3.3. На момент подписания настоящего Договора сроки помесячных заданий производства работ, завершения отдельных этапов работ и окончания работ являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

Статья 4

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательство:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме, качестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.

4.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, техническими регламентами, нормами и правилами, планом производства работ и  графиком производства работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- производство работ квалифицированным персоналом с использованием технически исправных машин и механизмов;

- своевременное выполнение предписаний всех надзорных и уполномоченных органов.

4.1.3. Заключить договоры и оплачивать поставку энергоресурсов на время строительства за счет средств, включённых в сметную стоимость работ.

4.1.4. Обеспечить в ходе производства работ соблюдение требований законодательства  об охране окружающей среды (производственный экологический контроль), технике безопасности, охране труда, противопожарных мероприятий.

4.1.5. При окончании работ известить об этом Заказчика в 10-дневный срок.

4.1.6. Немедленно известить Заказчика о:

- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих качественному исполнению выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.7. При привлечении для выполнения работ или части работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, субподрядных организаций, Подрядчик обязуется согласовать их привлечение в письменной форме с Заказчиком.

4.1.8. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.2. Обязательства Заказчика.

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательство:

4.2.2. Передать Подрядчику в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора необходимую для производства работ проектную документацию, утвержденную Заказчиком к производству работ.

4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Статьях 2 и 8 настоящего Договора.

4.2.4. Осуществлять контроль за производством работ.

4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

Статья 5

ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Охрану объекта осуществляет Подрядчик.

5.2. Охрану находящихся на площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику для производства работ, осуществляет Подрядчик.

Статья 6

Охрана окружающей среды и соблюдение промышленной

и пожарной безопасности

6.1.  Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, правил, процедур и инструкции по безопасности и охране труда, норм санитарной гигиены, соблюдать пропускной режим и этические нормы, установленные на территории Заказчика, во время производства Работ по настоящему Договору. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей, Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными контролирующими органами, Подрядчик обязуется соблюдать стандарт «Требования к подрядным организациями по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», утвержденный Генеральным директором ТОО «Кызылту» (Приложение № 5).

6.2.   Подрядчик гарантирует, что все работники Подрядчика, выполняющие Работы по настоящему Договору, застрахованы в соответствии с законодательством РК и имеют соответствующую профессиональную квалификацию, прошли периодическую проверку знаний по вопросам промышленной безопасности и охраны труда на право выполнения определенных работ, соответствующих Работам, на которые они привлекаются в рамках настоящего Договора, что подтверждается квалификационными удостоверениями, которые работники Подрядчика должны постоянно иметь при себе при выполнении Работ и/или нахождении на Объекте Заказчика; в квалификационном удостоверении должны быть указаны виды допуска по промышленной безопасности и наличие записи о прохождении медицинского освидетельствования на профпригодность.

6.3.   Подрядчик также гарантирует, что все применяемые в процессе выполнения Работ грузоподъемные машины, механизмы, инструменты, защитные средства, приспособления и иное оборудование, а также материалы отвечают требованиям, установленным действующими правилами и нормами промышленной и экологической безопасности РК. По первому требованию Заказчика. Подрядчик обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие своевременность прохождения необходимых проверок и испытаний, касающихся грузоподъемных машин, механизмов, инструментов, оборудования, а также защитных средств, используемых Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору.

6.4.  Подрядчик несет ответственность за образование эмиссий в окружающую среду при выполнении Работ по настоящему Договору, согласно законодательству РК. Производить плату за эмиссии в окружающую среду, образованные в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, согласно законодательству РК. Возмещать ущерб, нанесенный окружающей среде при выполнении Работ по настоящему Договору, а также нести ответственность по устранению или локализации аварийных ситуаций, возникших в результате нарушения экологического законодательства РК по вине Подрядчика при выполнении работ по Договору.

6.5.   Подрядчик обязуется содержать производственную территорию Объекта и территорию складирования материалов и оборудования в чистоте. Ежедневно удалять с территории Объекта все образованные при проведении Работ отходы и оперативно приводить территорию Объекта в порядок.

6.6.   Подрядчик является собственником отходов деятельности производства и потребления (за исключением вскрышных и вмещающих пород), образующихся в процессе выполнения им Работ по настоящему Договору и несет ответственность за безопасное обращение с отходами с момента их образования.

6.7.  Подрядчик обязуется применять все возможные меры предосторожности; предотвращать нанесение ущерба земле, подземным водам, сельскохозяйственным культурам или постройкам.

6.8.   Подрядчик освобождает Заказчика от всяческих исков, расходов, претензий, обязательств и последствий любого вида деятельности, в результате которой возникли пожары по вине своих рабочих или вследствие деятельности, выполняемой для Заказчика или аварийного загрязнения. Подрядчик также освобождает Заказчика от ответственности за любые повреждения, происшедшие в результате выполнения Работы Подрядчиком, которые можно было избежать: урон земле, сельскохозяйственным посадкам и сооружениям.

Статья 7

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

7.1. Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика).

7.2. Заказчик в целях осуществления контроля за производством работ вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, обладающим соответствующим допуском на данный вид деятельности либо назначить полномочных представителей из своих сотрудников. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.

7.3. Указанные в перечне лица, осуществляют контроль за соблюдением Подрядчиком соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам геолого-разведочных работ, графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. Они имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

7.4. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Статья 8

ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

8.1. Подрядчик ежемесячно в срок не позднее 25 числа каждого месяца предъявляет Заказчику выполненные объемы работ по Акту о приемке выполненных работ.

8.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления о приемке осуществляет проверку и подписание актов. В случае выявления фактов нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства, Заказчик вправе приостановить и не принимать выполненные Подрядчиком работы до момента устранения нарушений.

8.3. Оплата услуг по Договору производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

  - По соглашению Сторон может быть предусмотрен иной порядок и форма оплаты.

8.5. Расчет за выполненные работы производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Статья 9

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

И ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ

9.1. При нарушении договорных обязательств предусмотренных Статьёй 4 настоящего Договора  Подрядчик уплачивает по письменному требованию Заказчика: пеню в размере 0.3 % от стоимости работ установленных Графиком производства работ на этот месяц, за каждый день просрочки до фактического выполнения,  но не более 10 % от стоимости этих работ;

9.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

Убытки в виде упущенной выгоды возмещаются Подрядчиком в случае нарушения по его вине графика выполнения работ более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней в размере 1 (Один) % от стоимости работ по договору.

9.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

9.4. В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения иных обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность по действующему законодательству Республики Казахстан.

9.5.  В случае нарушения заказчиком срока приемки работ, указанного в п. 8.2 настоящего договора, Заказчик обязуется уплатить Подрядчику пеню в размере 0.3 % от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости выполненных работ.

9.6.   В случае нарушения заказчиком срока оплаты, указанного в п. 8.5 настоящего договора, Заказчик обязуется уплатить Подрядчику пеню в размере 0.3% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости выполненных работ.

Статья 10

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

10.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока производства работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты неустойки по договору. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

10.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы или дефекты, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в установленный Заказчиком разумный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. При этом Подрядчик освобождается от ответственности и обязанности устранения некачественной работы или дефектов, если выявленные некачественные работы или дефекты явились результатом изменений и указаний Заказчика, указанных в п. 11.2, 11.3 настоящего договора.

10.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

10.4. В случае если будет установлена необходимость консервации объекта то Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы.

10.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы горным работам был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

Статья 11

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

11.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению необходимы, но не изменяют проект, по которому ведутся работы. В случае необходимости внесения изменений по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить указанную работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения существенно повлияют на стоимость или объёмы работ то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

11.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от согласованной договорной цены и не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем Договоре, до момента внесения таких изменений.

11.3. Изменение договорной цены и сроков начала и окончания работ производится по взаимному согласию сторон, и оформляется дополнительным соглашением. В случае отсутствия в запланированные сроки финансирования на оплату работ, Заказчик вправе в одностороннем порядке перенести срок выполнения работ по договору.

Статья 12

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в судах Республики Казахстан согласно положений Гражданского процессуального Кодекса РК.

Статья 13.

ФОРС-МАЖОР

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное не исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств не зависящим от волеизъявления Сторон, а именно: военных действий любого характера, блокады, стихийных бедствий, изданием государственными органами Республики Казахстан нормативных правовых актов, препятствующих исполнению условий настоящего Договора.

13.2. При наличии подобных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени их действия. При пролонгации действия данных обстоятельств более одного месяца, каждая из Сторон имеет право аннулировать настоящий Договор без каких-либо материальных последствий для себя.

Статья 14

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

14.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 дней по причинам, независящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения помесячных заданий производства работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку работ более чем на 30 дней;

- в случае отсутствия запланированного финансирования на оплату работ;

- и иных случаях установленных действующим законодательством и договором.

14.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на 60 дней.

14.3. В случаях указанных в п. 14.1. и 14.2. сторона, решившая прекратить действие настоящего договора, обязана уведомить другую сторону в письменной форме не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты прекращения договора.

Статья 15

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

15.3. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Республики Казахстан.

15.4. При изменении наименования, адреса, платежных и иных реквизитов, а так же в случае реорганизации, Сторона обязана в течение десяти календарных дней уведомить о таком изменении другую Сторону в письменной форме.

15.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из сторон.

15.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон.

15.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Статья 16

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1 –Соглашение по договорной цене.

Приложение № 2 - График производства работ.

Приложение №3 –  Требования к переработке руд.

Приложение № 4 – Перечень выполняемых работ

Приложение № 5 -  Требования к подрядным организациям по обеспечению промыш-

ленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Статья 17

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:                                              ПОДРЯДЧИК:

| ТОО «Кызылту» 021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, Ерейментуский район, село Кызылту Банковские реквизиты: БИН 070340013351 ИИК KZ598560000000400705 БИК KCJBKZKX филиал АО «БанкЦентрКредит» в г. Кокшетау фактический адрес: г. Степногорск, 4 мкр.,зд.2,офис 408 тел.8(716-45)6-94-27. эл.адрес: info@kyzyltu.kz Генеральный директор ТОО «Кызылту» ________________ Г. Ан | ТОО «____________________» Республика Казахстан, |
| --- | --- |