## на 75 тт
Приложение № 2
к договору № _______________
От «____»____________ 2015 г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ДОБЫЧЕ
№№ П/П | Наименование | Единица изм. | 2015г | 2016г | [11 empty] | Итого 2016г. | 2017 |  |  | Итого 2017г. | Всего по договору
|  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март
| Всего горная масса | м3 | 118701.2768 | 123575.2768 | 122734.2768 | 120475.2768 | 120355.2768 | 115835.2768 | 108815.2768 | 91775.2768 | 90575.2768 | 88075.2768 | 83175.2768 | 67375.2768 | 46675.2768 | 1179442.321 | 42675.2768 | 41975.2768 | 37875.2768 | 122525.8303 | 1420669.428
| Вскрышные работы | м3 | 54526 | 49300 | 49400 | 53500 | 52380 | 50100 | 42140 | 18100 | 15900 | 14400 | 13500 | 11500 | 12500 | 382720 | 10500 | 10000 | 7000 | 27500
| Почвенно-растительный слой | м3 | 2015г декабрь: 7000; 2016г март: 5000; 2016г апрель: 3180 | 8180 |  |  |  | 0
| Рыхлые породы | м3 | 2015г декабрь: 42000; 2016г январь: 41000; 2016г февраль: 41000; 2016г март: 39000; 2016г апрель: 39000; 2016г май: 40000; 2016г июнь: 31240 | 231240 |  |  |  | 0
| Скальные породы | м3 | 5526 | 8300 | 8400 | 9500 | 10200 | 10100 | 10900 | 18100 | 15900 | 14400 | 13500 | 11500 | 12500 | 143300 | 10500 | 10000 | 7000 | 27500
| Объем окисленных руд | м3 | 31000 | 41100 | 40159 | 33800 | 34800 | 32560 | 33500 | 40000 | 41000 | 40000 | 36000 | 22200 |  | 395119 |  |  |  | 0
| Запасы окисленной руды | тонн | 83390 | 110559 | 108027.71 | 90922 | 93612 | 87586.4 | 90115 | 107600 | 110290 | 107600 | 96840 | 59718 |  | 1062870.11 |  |  |  | 0
| Содержание металла в окисл. Руде | % | [17 empty] | 0
| медь | % | 0.429% | 0.4294% | 0.4294% | 0.4294% | 0.4294% | 0.4294% | 0.4294% | 0.4294% | 0.4294% | 0.4294% | 0.4294% | 0.4294% |  | 0.4294% |  |  |  | 0
| молибден | % | 0.0076% | 0.0076% | 0.0076% | 0.0076% | 0.0076% | 0.0076% | 0.0076% | 0.0076% | 0.0076% | 0.0076% | 0.0076% | 0.0076% |  | 0.0076% |  |  |  | 0
| золото | г/т | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 |  | 0.342 |  |  |  | 0
| серебро | г/т | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.988 |  | 0.988 |  |  |  | 0
| Количество металла в окисл. руде | [18 empty] | 0
| меди | тонн | 357.7431 | 474.7403 | 463.871 | 390.4191 | 401.9699 | 376.096 | 386.9538 | 462.0344 | 473.5853 | 462.0344 | 415.831 | 256.4291 |  | 4563.9643 |  |  |  | 0
| молибден | тонн | 6.3376 | 8.4025 | 8.2101 | 6.9101 | 7.1145 | 6.6566 | 6.8487 | 8.1776 | 8.382 | 8.1776 | 7.3598 | 4.5386 |  | 80.7781 |  |  |  | 0
| золото | кг | 28.5194 | 37.8112 | 36.9455 | 31.0953 | 32.0153 | 29.9545 | 30.8193 | 36.7992 | 37.7192 | 36.7992 | 33.1193 | 20.4236 |  | 363.5016 |  |  |  | 0
| серебро | кг | 82.3893 | 109.2323 | 106.7314 | 89.8309 | 92.4887 | 86.5354 | 89.0336 | 106.3088 | 108.9665 | 106.3088 | 95.6779 | 59.0014 |  | 1050.1157 |  |  |  | 0
| Объем сульфидных бедных руд | м3 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 69500 | 4500 | 4300 | 3200 | 12000
| Запасы сульфидной бедной руды | тонн | 14903.7663 | 14903.7663 | 14903.7663 | 14903.7663 | 14903.7663 | 14903.7663 | 14903.7663 | 16258.6542 | 16258.6542 | 16258.6542 | 16258.6542 | 16258.6542 | 17613.5421 | 188329.4111 | 12193.9906 | 11652.0355 | 8671.2822 | 32517.3084
Содержание металла в бедной руде
| медь | % | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196%
| молибден | % | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019% | 0.0019%
| золото | г/т | 0.238 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375
| серебро | г/т | 1.91 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9095 | 1.9095
Количество металла в бедной руде
| меди | тонн | 29.2114 | 29.2114 | 29.2114 | 29.2114 | 29.2114 | 29.2114 | 29.2114 | 31.867 | 31.867 | 31.867 | 31.867 | 31.867 | 34.5225 | 369.1256 | 23.9002 | 22.838 | 16.9957 | 63.7339
| молибден | тонн | 0.28317 | 0.28317 | 0.28317 | 0.28317 | 0.28317 | 0.28317 | 0.28317 | 0.30891 | 0.30891 | 0.30891 | 0.30891 | 0.30891 | 0.33466 | 3.5783 | 0.23169 | 0.22139 | 0.16475 | 0.61783
| золото | кг | 3.5471 | 3.5396 | 3.5396 | 3.5396 | 3.5396 | 3.5396 | 3.5396 | 3.8614 | 3.8614 | 3.8614 | 3.8614 | 3.8614 | 4.1832 | 44.7282 | 2.8961 | 2.7674 | 2.0594 | 7.7229
| серебро | кг | 28.4662 | 28.4587 | 28.4587 | 28.4587 | 28.4587 | 28.4587 | 28.4587 | 31.0459 | 31.0459 | 31.0459 | 31.0459 | 31.0459 | 33.6331 | 359.615 | 23.2844 | 22.2496 | 16.5578 | 62.0918
| Объем сульфидных руд | м3 | 27675.2768 | 27675.2768 | 27675.2768 | 27675.2768 | 27675.2768 | 27675.2768 | 27675.2768 | 27675.2768 | 27675.2768 | 27675.2768 | 27675.2768 | 27675.2768 | 27675.2768 | 332103.321 | 27675.2768 | 27675.2768 | 27675.2768 | 83025.8303
| Добыча сульфидной руды | тонн | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 900000 | 75000 | 75000 | 75000 | 225000 | 1200000
Содержание металла в сульф. руде
| медь | % | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306% | 0.7306%
| молибден | % | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124% | 0.0124%
| золото | г/т | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1843
| серебро | г/т | 5.789 | 5.7893 | 5.7893 | 5.7893 | 5.7893 | 5.7893 | 5.7893 | 5.7893 | 5.7893 | 5.7893 | 5.7893 | 5.7893 | 5.7893 | 5.7893 | 5.7893 | 5.7893 | 5.7893 | 5.7893
Количество металла в добытой сульфидной руде
| меди | тонн | 547.95 | 547.95 | 547.95 | 547.95 | 547.95 | 547.95 | 547.95 | 547.95 | 547.95 | 547.95 | 547.95 | 547.95 | 547.95 | 6575.4 | 547.95 | 547.95 | 547.95 | 1643.85
| молибден | тонн | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 111.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 27.9
| золото | кг | 13.8225 | 13.8225 | 13.8225 | 13.8225 | 13.8225 | 13.8225 | 13.8225 | 13.8225 | 13.8225 | 13.8225 | 13.8225 | 13.8225 | 13.8225 | 165.87 | 13.8225 | 13.8225 | 13.8225 | 41.4675
| серебро | кг | 434.175 | 434.1975 | 434.1975 | 434.1975 | 434.1975 | 434.1975 | 434.1975 | 434.1975 | 434.1975 | 434.1975 | 434.1975 | 434.1975 | 434.1975 | 5210.37 | 434.1975 | 434.1975 | 434.1975 | 1302.5925
| Вскрыша+Окисл.+Сульф. бедная | м3 | 91026 | 95900 | 95059 | 92800 | 92680 | 88160 | 81140 | 64100 | 62900 | 60400 | 55500 | 39700 | 19000 | 847339 | 15000 | 14300 | 10200 | 39500
| Коэффициент вскрыши | м3/ т | 1.2137 | 1.2787 | 1.2675 | 1.2373 | 1.2357 | 1.1755 | 1.0819 | 0.85467 | 0.83867 | 0.80533 | 0.74 | 0.52933 | 0.25333 | 0.94149 | 0.2 | 0.19067 | 0.136 | 0.17556
Горная масса без БВР
| Рыхлые(вт.ч. ПРС) | куб.м | 49000 | 41000 | 41000 | 44000 | 42180 | 40000 | 31240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239420 | 0 | 0 | 0 | 0
| Окисленные руды | куб.м | 3100 | 4110 | 4015.9 | 3380 | 3480 | 3256 | 3350 | 4000 | 4100 | 4000 | 3600 | 2220 | 0 | 39511.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Горная масса без БВР | куб.м | 52100 | 45110 | 45015.9 | 47380 | 45660 | 43256 | 34590 | 4000 | 4100 | 4000 | 3600 | 2220 | 0 | 278931.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331031.9
| Горная масса с БВР | куб.м | 66601.2768 | 78465.2768 | 77718.3768 | 73095.2768 | 74695.2768 | 72579.2768 | 74225.2768 | 87775.2768 | 86475.2768 | 84075.2768 | 79575.2768 | 65155.2768 | 46675.2768 | 900510.421 | 42675.2768 | 41975.2768 | 37875.2768 | 122525.8303 | 1089637.528
«Заказчик» | [15 empty] | «Подрядчик»
Генеральный директор | [15 empty] | ___________________
ТОО «Кызылту»
__________________ Г.Ф. Ан | [15 empty] | ___________________