Приложение №2

Техническая спецификация закупаемых работ

Закупаемые работы – оценочные работы с опытно-промышленной добычей и переработкой молибден-медных руд   на месторождении Кызылту в Ерейментауском районе Акмолинской области»

Месторасположение объекта производства работ: опытно – промышленный карьер «Кызылту» расположен на расстоянии 2,5 км от с.Кызылту Ерейментауского района Акмолинской области

Основные требования: Открытые горные работы по полному циклу производить на основании проекта оценочных работ с опытно-промышленной добычей на месторождении Кызылту Ерейментауского района Акмолинской области.

Для выполнения основных требований поставщик должен иметь:

-   лицензию на эксплуатацию горных производств месторождений твёрдых полезных

ископаемых открытым способом;

- лицензию на производство буровзрывных работ при отработке месторождения

открытым способом.

- аккредитация лаборатории перерабатывающего комплекса.

- опыт ведения горных работ открытым способом;

-              -  иметь в достаточном количестве технологическое и вспомогательное

оборудование;

-             иметь возможность в обеспечении своих работников условиями проживания в

полевых  условиях круглогодично или обеспечить их доставку на место работ.

1. Перечень работ

1.1Вскрышные работы

- снятие почвенно-растительного слоя со всей площади с помощью бульдозера

с последующей погрузкой и вывозкой автосамосвалами в спецотвал

-  строительство водоотливной нагорной канавы по периметру карьера

- снятие рыхлой вскрыши мощностью 8 м. посредством экскавации

и вывозом во внешний отвал.

- проходка транспортных съездов.

- бурение взрывных скважин

- зарядка скважин и их взрывание.

- выемка взорванных вскрышных пород с погрузкой их в автосамосвалы и вывозкой на                 	      отвал (до 1,0 км)

- приём вскрышных пород на отвале

- строительство и поддержание  внутрикарьерных  технологических автодорог,

отсыпка предохранительного вала на борту карьера

- полив автодорог в тёплое время года

- внутрикарьерные перевозки

1.2. Добычные работы

- бурение взрывных скважин

- зарядка скважин и их взрывание

- селективная выемка взорванной окисленной руды, погрузка в автосамосвал

и транспортировка на отвал окисленных руд

- селективная выемка взорванной сульфидной руды, погрузка в автосамосвал

и транспортировка на прирельсовый склад для отгрузки.

-  выемка взорванной забалансовой сульфидной руды, погрузка в автосамосвал

и транспортировка на отвал забалансовых руд

1.3. Погрузочные работы

- приём сульфидной и окисленной руды на рудном складе

- шихтовка сульфидной и окисленной  руды и укладка её в штабеля

-  внутренние перемещения руды на складах готовой продукции

- погрузка сульфидной и окисленной руды на складе готовой продукции в ж.д. вагоны

-  дозировка вагонов

2. Основные горно-технические  характеристики

  - 1.1. Горнотехнические условия отработки

Почвенно-растительный слой составляет в среднем 0,3м.,рыхлый комплекс (суглинки,супесь)-8,0м., рудное поле сложено гранитоидами (гранодиоритами,

кварцевыми порфирами).

Коэффициент крепости вскрышных пород и руд по шкале Протодьяконова 1-12

Категория руд по буримости –V-XIII.,

По взрываемости-без БВР до IV,

По трудности экскавации-I-IV,

Коэффициент разрыхления горных пород-1,4-1,7

Объемный вес породы-2,6г/т, руды-2,7-2,75 т/м3.

2.2.Способ отработки и границы карьера

Основные параметры элементов карьерной отработки установлены исходя из

физико-механических свойств пород, применяемой техники и технологии в

соответствии с нормами технологического проектирования (ВНТП 35-86),

Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) и Правилами безопасности (ПБ).

2.3. Производительность и режим работы

Производительность опытного карьера 75 тыс т руды в месяц сульфидной руды

Отбор пробы руды осуществить за 2015-2017 годы. Кроме сульфидной руды попутно необходимо добыть окисленные и бедные сульфидные руды, которые необходимо складировать в спецотвалы. Режим работы опытного карьера круглогодичный, круглосуточный-365 рабочих дней. Календарный график отбора проб приведён в договоре (см. приложение № 2)

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

3. Система разработки и её параметры

Система разработки транспортная с вывозкой вскрышных пород во внешние отвалы,

руды на рудничный склад.

Параметры системы разработки:

Минимальная ширина рабочих площадок - 30м.

Ширина транспортных съездов-18м.

Ширина берм безопасности-8м.

Высота уступа -  15м. с разделением на подуступы по 7,5м.,

Углы погашения бортов карьера - 30 до 40º

Угол откоса рабочего уступа 60-70°

4. Технология горных работ и необходимое оборудование

4.1. Горно-капитальные работы

В состав ГКР входят: строительство нагорной  водоотводной канавы, проходка транспортных съездов на горизонт, удаление первоначальной вскрыши.

4.2. Буровзрывные работы

Добычу руды и выемку вскрышных пород по коренным породам в карьере производить с применением БВР.

Максимальный линейный размер куска руды не более 300 мм и породы не должен превышать 800мм. Средний выход негабаритных кусков согласно нормам технологического проектирования (ВНТП 35-86) –не должен превышать  5%.от общего объёма взрываемой горной массы в целике.  Для дробления негабарита рекомендуется использовать один перфоратор типа ПП63В2 с компрессорной станцией или бутобой .          .		 Доставку ВМ к местам производства взрывных работ, зарядку и забойку скважин производить в спецавтомашинах. .

Взрывоопасная зона рассчитана в соответствии с «Едиными правилами безопасности при  взрывных работах» и составила для людей-250м. для машин и механизмов-130м.

4.3. Вскрышные и добычные работы

Разработку вскрышных пород производить экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и с вывозкой их во внешние отвалы. Для создания нормальных условий при выемке руды выполнять опережение вскрышных работ перед добычными в один квартал. За этот период пробурить необходимое количество взрывных скважин и подготовить фронт работ для поддержания рабочего объема добычи руды.         На вспомогательных работах используются бульдозера необходимой мощности.

.

4.4.   Отвальное хозяйство

Снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) производится, на всех площадях нарушенных земель и складирования горной массы, бульдозерами и вывозить в спецотвал. Спецотвал ПРС отсыпать в 1 ярус высотой 5м  на северо-запад от карьера. Площадь спецотвала составит 8 680 м2 (0,87 га).

Объем рыхлых вскрышных пород (суглинки, супеси) средней мощностью 7 м. и подлежит вывозке во внешний отвал  на южном борту карьера. Отвал отсыпать в 2 яруса, высота каждого яруса 10м. Площадь отвала составит 3,066 га.

Отвалообразование двухярусное. Площадь

отвала составит  3,031га). Способ отвалообразования- бульдозерный.

Вдоль верхней бровки отвала оставлять предохранительный вал высотой не менее 0,7м. и создать обратный уклон не менее 3°.

5. Вспомогательные работы

Для выполнения работ по зачистке кровли рудного тела, рабочих площадок, устройства внутрикарьерных подъездных автодорог к карьерному оборудованию,

планировать бульдозер, занятый на эксплуатационных работах. Предусмотреть

автогрейдер, поливомоечные машины . Заправка ГСМ бульдозеров, автосамосвалов и др. нуждающегося в этом оборудовании осуществлять на рабочих местах с помощью механизированных заправочных агрегатов. Предусмотреть передвижную мастерскую .

Доставку людей, различных хозяйственных грузов и оборудования  осуществлять специализированным автотранспортом.

.

Необходимо предусмотреть:

- для получение опережающих оперативных анализов проб, своевременное опробование и по отрабатываемым и планируемым блокам (эксплуатационную разведку)

-выполнение календарного графика отработки карьера (годового, месячного,         суточного)

-ведение и соблюдение необходимой нормативно-технической документации (паспорта забоев, паспорта БВР, схему автодорог и др.)

# 6. Энергоснабжение

# Энергоснабжение предполагается за счет собственных возможностей подрядных

# организаций.

# 7. Перевозка руды

Перевозку руды в арендованных железнодорожных вагонах с примыкания Кызылту до места разгрузки ГМЗ г. Степногорска необходимо осуществлять с учетом:

- аренда вагонов;

- аренда локомотивной тяги;

- подача-уборка вагонов и перевозка (ТехПД)

- взвешивание вагонов;

- оформление приемо-отправочных документов;

- коммерческий осмотр вагонов;

- 8.  Отгрузка и перевозка медного концентрата

- Погрузка медного концентрата в железнодорожные вагоны;

Перевозка медного концентрата до станции Защита.

9. Переработка медно-молибденовой руды с комплексом ее исследования с разработкой

регламента обогащения и предоставлением отчета.

(Техническое задание и программа составлены с учетом всех замечаний ЦКО ГКЗ и ГКЗ РК, замечаний экспертов и обеспечивают их выполнение с получением в конечном итоге технологического регламента переработки руд.)

1. В процессе переработки руд необходимо провести технологические исследования на разных по качеству рудах: со средним содержанием меди в целом по месторождению – 0,5-0,55%;  на бедных рудах – 0,2-0,3%; на забалансовых рудах -0,1-0,2%, а также на богатых рудах – 0,7-0,8% меди.

2.  При проведении работ по обогащению сульфидной руды, в связи со сложным геологическим строением месторождения, необходимо проработать вопрос применения установки сухого обогащения (РОФ- радиометрическая обогатительная фабрика) на борту карьера.

3. В процессе опытно-промышленной добычи, транспортировки руды на фабрику и последующей ее переработки необходимо производить контрольное опробование с анализом проб на медь, молибден, золото и серебро для возможности дальнейшего сопоставления данных разведки и разработки и товарного баланса:

- опробуются все буровзрывные скважины и скважины эксплуатационной разведки;

- опробуется рудный материал, отправляемый на ОФ до отправки и после прибытия на фабрику;

- опробуется весь рудный материал, поступаемый на переработку методом кратных отсечек на конвеерной ленте;

- опробуются все промежуточные и конечные продукты обогащения - промпродукты, концентраты, хвосты обогащения с выполнением по ним полного спектрального анализа и химических анализов на медь, молибден, золото, серебро, рений, селен, теллур, платину, серу сульфидную и радиоактивные (уран, торий) компоненты. При наличии повышенных содержаний других полезных компонентов по данным спектрального анализа, также выполнить анализы количественными методами;

- проводятся технологические испытания на разных по качеству рудах и в разных технологических режимах с определением оптимальных параметров для каждого сорта руд;

- ввиду наличия неравномерной вкрапленности минералов меди и молибдена с целью недопущения переизмельчения в процессе пробоподготовки в программу дальнейших технологических исследований необходимо включить тестовые испытания скоростной песковой флотации, осуществляемой в промышленности путем установки флотомашин Скимейр в операции шарового измельчения на песках классификации;

- после завершения технологических исследований составляется технологический регламент переработки в для всех сортов руд (богатые, средние, бедные, забалансовые).

- В процессе обогащения медно-молибденовой руды извлекаемый концентрат должен соответствовать следующим параметрам:

Качество концентрата должно быть не менее 25 — 28 %;

Извлечение не менее 85 — 87 %.

Извлечение молибдена в промпродукте не менее 50 %

Содержание золота в концентрате не менее 5 г/т

Содержание серебра в концентрате не менее 100 г/т

10.  Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Работы производить в соответствии с СНиП, СанПиН  и законами РК «О санэпид благополучии населения РК», «О промышленной безопасности» и «Трудовой кодекс», ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей, выполнение ЕПБ при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. Также согласовать с заказчиком «Положение о порядке взаимодействии между заказчиком и подрядной организацией при выполнении работ на производственных объектах ТОО «Кызылту».

Все рабочие должны быть обучены по специальности и ознакомлены с инструкциями по безопасному ведению работ по специальности, проектом производства работ, планом ликвидации аварий и другими нормативными документами.

Генеральный директор

ТОО «Кызылту»                                                                             Г.Ф.Ан